## Projektplaner
Gantt-Chart | [8 empty] | Geplante Dauer | [5 empty] | Tatsächliche Dauer | [6 empty] | Dauer (außerhalb Zeitplan)
[5 empty] | Start des Projektes | 3 |  |  | % abgeschlossen | [5 empty] | % abgeschlossen (außerhalb Zeitplan)
AKTIVITÄT | GEPLANTER START | GEPLANTE DAUER | TATSÄCHLICHER START | TATSÄCHLICHE DAUER | PROZENT ABGESCHLOSSEN | Woche | [21 empty] | Deadline
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
Teambildung | 3 | 1 | 3 | 3 | 100%
Projektplanung | 4 | 2 | 5 | 2 | 100%
Produktskizze | 6 | 1 | 6 | 2 | 100%
GUI Prototyp | 6 | 1 | 6 | 2 | 100%
Sammeln von Testdaten | 7 | 1 | 7 | 1 | 100%
Entwickeln von Testfällen | 7 | 1 | 7 | 1 | 100%
Dokumentation | 6 | 18 | 6 | 18 | 100%
Diagramme | 7 | 1 | 7 | 17 | 100%
Datenbanken | 7 | 2 | 7 | 1 | 100%
Datenbankverbindung | 7 | 2 | 7 | 1 | 100%
File Handling | 7 | 2 | 7 | 2 | 100%
Einkaufsliste | 7 | 4 | 7 | 1 | 100%
GUI | 7 | 2 | 7 | 1 | 100%
Qualitätssicherung | 7 | 17 | 7 | 17 | 100%
Android Application | 21 | 2 | 21 | 3 | 50%